## Sheet1
ID | Tarea | Acciones a Realizar | Fecha Inicio | Plazo | Observaciones | Estado | Delegada a | F.Término
1 | OneDrive | Reunión con Andrea y Pamela | 2025-02-15 | 2025-02-17 | No hay posibilidad pues se necesita crear un nuevo usuario (nva. Cta de Microsoft) | Terminada |  | 2025-02-17
2 | Resolución Teletrabajo Funcionaria Atacama |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Terminada | Gabinete | 2025-02-12
3 | Solicitar Informe PAC Regionales a Coord.DAF (Resp. PC) |  | 2025-02-12 | 2025-02-15 |  | Terminada |  | 2025-03-04
4 | Reunión con Gabinete -Tema Personas (Resp. PC) |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 |  | Terminada |  | 2025-02-13
5 | Agendar Reuniones con DR- Temas Regionales (resdp. DCR) |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 |  | Terminada |  | 2025-03-04
6 | Compromiso DAU-SSPP (Resp. PC) |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 |  | Terminada |  | 2025-02-18
7 | Reunión con TI(Resp. DCR)-Temas Regiones |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 |  | Terminada |  | 2025-02-19
8 | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-Constitución |  | 2025-02-12 | 2025-02-17 | FEcha definitiva 21-03-2025 | Terminada | Gabinete | 2025-02-18
9 | Resolución Teletrabajo ISL | Consulta a Gabinete | 2025-02-12 | 2024-02-12 | Gabinete queda a cargo del tema. Resolución enviada a funcionarias y funcionarios ISL. | Terminada | Gabinete | 2025-02-12
10 | Convenios Regionales (Resp. DCR) |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 |  | Terminada |  | 2025-02-21
11 | Multas-Dpto. Jurídico (Resp. DCR) (21-02-2025) |  | 2025-02-12 | 2025-02-24 |  | Pendiente
12 | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-(RM/Lota) |  | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Pendiente
13 | Conversar y agendar reunión con Evelyn Arenas-Reportes (PC) |  | 2025-02-19 | 2025-02-21 |  | Terminada |  | 2025-02-19
14 | Marcelo Triviño (DCR)-Reunión con DR |  | 2025-02-19 | 2025-02-28 |  | Terminada |  | 2025-03-17
15 | Perfil Participación Ciudadana (DCR) |  | 2025-02-19 | 2025-02-28 |  | Pendiente
16 | Cuentas públicas (DCR) |  | 2025-02-19 | 2025-02-28 |  | Terminada |  | 2025-03-04
17 | Solicitar a Andrea A. planillas con viáticos y Ausentismos | Se solicitó a Andrea Alarcón que planillas fuesen enviadas mensualmente. | 2025-02-20 | 2025-02-24 |  | Terminada |  | 2025-02-20
18 | Solicitar a Fabiola planilla con Dotación ISL | Se solicitó planilla. | 2025-02-20 | 2025-02-24 | Se ha solicitado en varias ocaciones. Sin respuesta .(17/03/2025) | Pendiente
19 | Estado Indicadores de Prevención (Ver con Camila Vergara) | Reunión con Javier Marguirot y Camila Vergara | 2025-03-05 | 2025-03-10 | Reunión con Javier Marguirot. Se hicieron algunas observaciones | Terminada |  | 2025-03-17
20 | Ver con Emanuel procesos de Compras (reprogramación ) |  | 2025-03-05 | 2025-03-07 |  | Pendiente
21 | Planilla Repositorio (reemplazo manual de cortapalos) |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 |  | Terminada |  | 2025-03-17
22 | Seguimiento compromisos con TI: Minuta en correo enviada a Pablo y TI |  | 2025-07-18 |  | Consulta a Pamela y reunión con Andrea Reyes (06-08-2025) | Terminada |  | 2025-08-06
23 | Arriendo en Santa Cruz | Analizar con Paty y Bastián si habrá presupuesto para arriendo en Santa Cruz | 2025-07-18 | 2025-08-06 | Dpto. de Infraestructura debe visitar la sucursal para conocer en terreno las características y reunirse con admistrador para conocer las mejoras (baños y otros) ofrecidos. Jueves 31/07 se realizó la visita. | Terminada |  | 2025-07-31
24 | Arica: Fichas ejecutivo plataforma y JAO | Seguimiento ficha de contrataciones de Arica: ejecutivo plataforma y JAO | 2025-07-18 |  |  | Terminada |  | 2025-08-04
25 | Caso definición cargo JAO Magallanes | Insistir a las y los DR en la realización de las elecciones de delegados de Seguridad y Salud cuyo plazo venc en día 31/07/2025. | 2025-07-18 | 2025-08-06 | 11 de agosto llega a la Dirección Regional nuevo encargado JAO | Terminada |  | 2025-07-31
26 | Delegados de SST | Insistir a las y los DR en la realización de las elecciones de delegados de Seguridad y Salud cuyo plazo venc en día 31/07/2025. | 2025-07-18 | 2025-07-31 | Se cumplió. casi la totalidad de las regiones cumplieron. Tarapá y O'Higgins funcionarios se niegan a cumplir la función. Dpto de personas está viendo el tema | Terminada |  | 2025-07-31
27 | Maule: Licencias Reiteradas- Sucursal Linares | Solicitar a Dpto. Jurídico dar respuesta a correo enviado por Director del Maule. | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 29-07-2025. Conversación con Viviana Córdova. Dpto Jurídico está en conocimiento del tema y realizado las acciones pertinentes. 31-07-2025 Dpto. Jurídico se reunirá con DR del Maule para ver el tema. (correo) | Terminada | Viviana Córdova | 2025-07-31
28 | Coquimbo: Ficha apoyo SLEP | Seguimiento ficha de contratación plazo fijo. Apoyo SLEP | 2025-07-30 | 2025-08-04 | DR. de vacaciones. Regreso 4/8/2025 | Terminada |  | 2025-08-04
29 | Correo Valparaíso- COSOC Valle Aconcagua | Ver el tema con Eddie y Alberto | 2025-08-05 | 2025-08-06 | COSOC aún no contaría con toda la documentación necesaria para su funcionamiento y estaría en proceso de contar con ella. Solicita antecedentes o información cuando éste COSOC se encuentre oficializado. Esta semana tienen actividades con COSOC y necesitan activar RRSS. Se conversa Con Alberto Ramírez para que se comuniquen con el DR y tomen el tema | Terminada | Eddie Arias- Alberto Ramírez | 2025-08-07
30 | PPTs Presentaciones | Solicitar a Héctor PPts de presentaciones de ISL a los SSPP. 20-08-2025-Solicitar a Héctor compartir (Drive)- PPts SSPP (Salud, Slep, Servicios) | 2025-08-05 | 2025-08-06 | Héctor enviará lo solicitado. PPts general que son modificadas según la necesidad de la región respectiva. 11-08-2025. Se encuentra Pendiente (Aún no se reciben las PPTs solicitadas) 19-08-2025 Se recibe vía correo PPT de SSP (general)- Insuficiente | Pendiente
31 | Planilla de enlaces | Averiguar con Pamela (TI) cuándo podrá estar "colgada" la planilla | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 05-08-2025 se solicita a Pamela fecha. Se indica que está en evaluación de la sección para ser colgada. Se realiza reunión con Andrea Reyes (07-08-2025) 26-08-2025 Se consulta a Pamela González. Sin respuesta | Pendiente
32 | Arriendo Sucursal Chillán | Ver con Infraestructura tema de arriendo de Sucursal. Documentación fue enviada al Departamento | 2025-08-05 | 2025-08-06 | Documentos en Drive "Segundo Ciclo Búsqueda". Se conversó con Infraestructura (Paulina). Se señala que la prioridad en la semana será la sucursal de Sta. Cruz 07-08-2025- DR señala ofreciminetode SEREMI del Trabajo del primer piso del inmueble. Se solicita al DR Maule recabar toda la información. | Pendiente
33 | Reunión Marilyn-Temas Magallanes | DR solicita reunnión para ver temas especiales de la Región. | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Se reliza reunión. Se abordan temas relacionados con SLEP Magallanes. SLEP solicita información sobre procedimiento de Evalución de Denunciaa EP. Se sugiere comunicarse con Daniela G. y eventualmente realizar una reunión (DR/Salud/Coord.Territorial) | Terminada |  | 2025-08-06
34 | Araucanía- Oficio al Serv. Salud | Solicitar información de etapa en que se encuetra la respuesta del oficio al Serv. Salud. | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 07-08-2025 Se consulta por situación de repuesta. Se indica que está en últimas revisiones 11-08-2025 Nueva consulta. Gabinete informa que aún no ha sido enviada que se realizará éste mismo día. 19-08-2025. Nueva consulta. La respuesta no ha sido enviada | Pendiente | Gabinete
35 | Apoyo Seguro Escolar (Magallanes) | Conversar con Ruth. Hospital de Natales se niega dar atención a estudiantes por Seguro Escolar. Existe desconocimiento de cómo opera el seguro tanto desde el Serviciode Salud como de la Directora. Se necesita entregar apoyo desde DAU (materiales y capacitaciones) | 2025-08-13 | 2025-08-14 | Se conversó con Ruth y se solicitó tomar contacto con DR. 18-08-2025 DR mediante correo electrónico insiste en solicitud. Se le indica que se comunique directamente con Ruth para ver el tema. 19-08-2025 Se insiste con Ruth para que tome contacto con DR. | Pendiente | Ruth Espejo | 2025-08-14
36 | Reunión dotación Bíobío | Reunión para definir algunos cupos de prioridad | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Terminada | DCR | 2025-08-18
37 | Situación plataforma Linares con cambio de dependencia | Ver los acuerdos con Bastián | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Pendiente
38 | Los Ríos- Contrato Fundación Hospital Panguipulli | Contrato de prestaciones próximo a vencer. Se solicita a DR aclatoria sobre precios del contrato. Enviar información a Viviana Córdova | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 18-08-2025 Se conversa y pone en conocimineto del tema a Viviana Córdova (Jefa Jurídico) 19-08-2025 Se reenvía documentación sobre el tema a Viviana (correos y contrato) | Pendiente | Viviana Córdova
39 | PPT Presentación SLEP - Magallanes | DR solicita el envío de la PPT para presentacion ante SLEP Magallane. Sub Dpto. de Fidelización debía enviar el viernes 22/08 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 26-08-2025-Se solicita personalmente a Héctor Díaz el envío de ppt para la presentación del día 28/08 a SLEP Magallanes. Se informa que será enviada el día de hoy. 26-08-2025- Se envió y recibió PPT | Terminada |  | 2025-08-26
40 | Reclamo Trabajadora Consultorio (Talca) | Fabiola Díaz Díaz (Tecnóloga Médica) reclama por tardanza en la toma de exámenes (estudio citogenético en las independencias de la Comisión Chilena de Energía Nuclear) ordenados por SEREMI de Salud | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 09-09-2025: DR señala que el tema está siendo gestionado por María Soledad Soto. | Pendiente | María Soledad Soto
41 | Planillas de datos de Líneas de Prevención | Realizar reunión con Patricio Arenas para conocer el proceso de prevención (Trabajo en terreno y obtención de información-datos) | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 08-09-2025: Se realiza una primera reunión para conversar y explicar nuestras necesidades y objetivos. Se realizará una nueva reunión dentrao de esta semana, para conocer con más detalles y con el uso de herramientas (tablets y planillas) el proceso. | Pendiente
42 | Exámenes Ocupacionales- Facturación (Chile Chico) | Solicitar a Departamento de Prevención se comuniquen con DR de Aysén para ver tema de facturación de exámenes Ocupacionales del Hospital de Chile Chico. | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 16-09-2025. Se realiza la solicitud. Hacer seguimiento. | Pendiente | Camila Vergara